## Identificação dos Riscos
Gerência de Projetos de Software
Lista de Riscos do Projeto
Nome do projeto
Gerente do projeto
Id. | Categoria do Risco | Descrição do Risco | Probabilidade | Impacto | Risco | Medidas de prevenção (contramedidas) | Medidas de contingência (mitigação) |  | Baixa | Baixo
R1 | Exemplo: Cliente | Cliente não aparenta ter muito interesse no projeto | Baixo | Médio | Médio | defina aqui as medidas de prevenção ao risco | defina aqui as medidas de enfrentamento ao risco | Desenvolvedor | Média | Médio
R2 | Tecnológico | Vazamento de dados dos clientes | Baixo | Alto | Médio | Implementação da tecnologia argon 2. | Criar um plano de resposta a incidentes para lidar rapidamente com vazamentos de dados. | Gerente de Projeto | Alta | Alto
R3 | Legal/Regulatório | Conformidade legal de acordo com as regras dos leilões e do estado | Médio | Alto | Alto | Consultar especialistas jurídicos para garantir que todas as práticas da plataforma estejam em conformidade com as leis locais e internacionais. | Manter uma comunicação aberta e transparente com as autoridades reguladoras.
R4 | Experiência do Usuário | Falhas na interface do usuário que podem comprometer o resultado do leilão | Baixo | Alto | Médio | Usar design centrado no usuário (UCD) e iterar o design com base no feedback recebido. | Implementar uma equipe de suporte técnico disponível durante os leilões para resolver problemas rapidamente.
R5 | Segurança | Leilões falsos podem ser realizados gerando prejuízo financeiro | Baixo | Alto | Médio | Implementar verificações rigorosas de identidade para todos os vendedores. | Bloquear imediatamente qualquer leilão suspeito e investigar as atividades associadas.
R6 | Banco de Dados | Manter a confiabilidade dos dados dispostos no leilão | Baixo | Alto | Médio | Implementar backups regulares e automáticos dos dados. | Restaurar rapidamente os dados a partir de backups em caso de perda ou corrupção.
R7 | Cliente | Suporte inadequado ao cliente durante os processos após o leilão | Baixo | Alto | Médio | Criar uma base de conhecimento abrangente e FAQs para ajudar os clientes. | Monitorar e revisar continuamente a eficácia do suporte ao cliente. | Perfil Desenvolvedor
R8 | Desenvolvedores | Falta de conhecimento em determinadas tecnologias | Médio | Alto | Alto | Prover treinamento contínuo e certificações para a equipe de desenvolvimento. | Estabelecer uma cultura de compartilhamento de conhecimento dentro da equipe. | Elaborar modelo de analise
R9 | Tempo | Atrasos no cronograma podem levar a lançamentos tardios, afetando a competitividade e a confiança dos stakeholders. | Baixo | Alto | Médio | Implementar metodologias ágeis (Scrum, Kanban) para manter flexibilidade no desenvolvimento. | Redefinir prioridades e escopo do projeto em caso de atrasos.
R10 | Cliente | A plataforma pode não ser bem recebida pelos usuários-alvo, levando a uma baixa taxa de adoção e uso. | Médio | Alto | Alto | Conduzir pesquisas de mercado detalhadas para entender as necessidades dos usuários. | Implementar um plano de marketing eficaz para atrair novos usuários.
R11 | Operacional | Interrupções no sistema durante os leilões podem afetar a confiança dos usuários e resultar em perdas financeiras. | Médio | Alto | Alto | Realizar testes de estresse e carga para identificar e corrigir possíveis pontos de falha. | Ter um plano de recuperação de desastres bem definido e testado.
R12 | Marketing | Campanhas de marketing podem não atingir o público-alvo, resultando em baixo tráfego e engajamento na plataforma. | Médio | Alto | Alto | Utilizar análises de dados para medir e ajustar campanhas em tempo real. | Revisar e ajustar campanhas com base nos resultados e feedback. | Perfil Desenvolvedor
R13 | Estratégico | Mudanças rápidas no mercado ou inovações de concorrentes podem afetar a relevância da plataforma. | Alto | Alto | Alto | Monitorar continuamente o mercado e as tendências da indústria. | Adaptar rapidamente a estratégia de negócios em resposta às mudanças de mercado. | Elaborar modelo de analise
Elaborar a WBS
Elaborar o cronograma
| Obs: para determinar o risco considere a seguinte combinação entre Probabilidade e Impacto: | [6 empty] | Realizar testes
| Baixo/Baixo=Baixo; Médio/Médio=Médio; Alto/Alto=Alto; Baixo/Médio ou Médio/Baixo= Médio; Baixo/Alto ou Alto/Baixo=Médio; Médio/Alto ou Alto/Médio=Alto | [6 empty] | Perfil Gerente de Projeto
Iniciar o projeto
| Apresente de 8 a 10 riscos para o seu projeto. | [6 empty] | Definir o escopo
Encerrar o projeto